106.06.07行政會議教務處報告

一、教務處

「課程與教學設計領先計畫」專案報告如下：

106年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單

106年5月份執行進度報告與管制單

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行進度報告表** | | | | | | | | |
| 計畫名稱 | | 106-1良師領航-教師專業成長與課程發展計畫 | | | | | | |
| 辦理事項 | | 1.參與多年期教師專業發展評鑑活動。 | | | | | | |
| 2.參與教師專業發展進階評鑑、培養教學輔導教師。 | | | | | | |
| 3.落實教師專業學習社群活動。 | | | | | | |
| 執行期程 | | 106年1月  至  106年12月 | 經費  分配 |  | | 核定金額(千元) | 已執行金額(千元) | |
| 資本門 | | 480 | 480 | |
| 經常門 | | 255 | 124.43 | |
| 質化成效  檢核 | | 1.教師提升教學成效及班級經營成果。  2.教師積極規劃各科進修需求。  3.師積極參加行動研究及各項競賽。  4.教師積極創新教學策略。 | | 量化指標  檢核 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 項目 | 數量 | 達成 | | 1.參加教師專業發展評鑑人數 | 150人 | 173人 | | 2.成立教師專業學習社群 | 20組 | 20組 | | 3.教師平均進修研習時數(小時/人) | 40時/人 | 0 | | 4.行動研究競賽得獎件數 | 12件 | 0 | | | |
| 填表人 | | 陳靜蓉 | | 管考人/主任 | | 李瓊雲 | | |
| 執行摘要 | | | | | 差異說明與改善對策  【符合進度、落後、其他】 | | | 績效考核自評 |
| 1 | 購買2U機架式低階2路伺服器1台及備份系統2套 | | | | 符合進度 | | | 良好 |

106年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單

106年5月份執行進度報告與管制單

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行進度報告表** | | | | | | | | |
| 計畫名稱 | | **106-2美力150-- 藝術與創意美學課程計畫** | | | | | | |
| 辦理事項 | | 1.國外參訪活動 | | | | | | |
| 2.人文美學力課程 | | | | | | |
| 3.藝術美學力課程 | | | | | | |
| 4.創意美學力課程 | | | | | | |
| 5.傳播美學力課程 | | | | | | |
| 執行期程 | | 106年1月  至  106年12月 | 經費  分配 | |  | 核定金額(千元) | 已執行金額(千元) | |
| 資本門 | 439.8 | 439.8 | |
| 經常門 | 451.2 | 194.932 | |
| 質化成效  檢核 | | 1.提升教育工作者的視野與內涵，豐富士商領先計劃課程內容，提升學生的思考、專業與美學競爭力。  2.自編人文美學教材，收集士商人文背景資料與導覽”士商學堂”故事，以及收集士林區在地人文資料與導覽”百年士林”故事。 | | | 量化指標檢核 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 項目 | 數量 | 達成 | | 1.授課時數 | 92小時 | 0 | | 2.成立美力150教師社群 | 10人 | 11人 | | 3.校外教學 | 2次 | 0 | | 4.觀賞展覽 | 2次 | 0 | | 5.學生完成繪本作品數 | 40本 | 0 | | | |
| 填表人 | | 林彩鳳 | | | 管考人/主任 | 李瓊雲 | | |
| 執行摘要 | | | | 差異說明與改善對策  【符合進度、落後、其他】 | | | | 績效考核自評 |
| 1 | 籌備學生文創作品成果展 | | | 符合進度 | | | | 良好 |

106年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單

106年5月份執行進度報告與管制單

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行進度報告表** | | | | | | |
| 計畫名稱 | | 106-4專業達人--群科特色專業課程計畫 | | | | |
| 辦理事項 | | |  | | --- | | 11.商經科【行銷專題個案研討】課程規劃與導入 | | | | | |
| 2會計科【智富人生】課程規劃與導入 | | | | |
| 3.國貿科【貿易商務】課程規劃與導入 | | | | |
| 4.資處科【合作學習—APP與 機器人設計】課程規劃與導入 | | | | |
| 5.應外科【商場英文口語訓練】課程規劃與導入 | | | | |
| 6.廣設科【創意潛能開發】課程規劃與導入 | | | | |
| 執行期程 | | 106年1月  至  106年12月 | 經費  分配 |  | 核定金額(千元) | 已執行金額(千元) |
| 資本門 | 943 | 25 |
| 經常門 | 1,625.8 | 571.637 |
| 質化成效  檢核 | | 1.透過跨領域選修課程，達到多元學習及整合應用能力。  2.學生透過「專題製作」課程，培養創作及統整能力。  3.學生能透過『士商四月天、商業季』實習活動，統整其專業知能，並培養溝通協調、團隊合作的軟實力。 | | 量化指標  檢核 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 項目 | 數量 | 達成 | | 1.學生通過全民英檢初級或多益檢定550分 以上之人數 | 200人 | 0 | | 2.全校學生通過相當全民英檢中級或多益檢定780分以上之人數 | 50人 | 0 | | 3.畢業生丙級檢定合格百分比(%) | 115% | 0 | | 4.畢業生乙級檢定合格人數 | 145人 | 0 | | 5.技藝競賽獲獎人數 | 6人 | 0 | | 6.專題製作及全國小論文競賽獲獎人數 | 5人 | 0 | | |
| 填表人 | | 陳靜蓉 | | 管考人/主任 | 周靜宜 | |
| 執行摘要 | | | 差異說明與改善對策  【符合進度、落後、其他】 | | | 績效考核自評 |
| 1 | 辦理廣設科高三新一代設計展校外教學 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 2 | 辦理商經高三企業參訪 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| ３ | 辦理商管群高三台科大參訪 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 4 | 參加2017全國高中職暨大專院創意APP專題競賽 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 5 | 辦理資訊科技生涯規劃講座一 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 6 | 辦理大學發展講座 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 7 | 辦理大學學科發展現況講座 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 8 | 辦理國家資訊發展現況講座 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 9 | 商經科專題製作競賽賽前籌備會講師鐘點費-魏郁華 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 10 | 辦理廣設科高三專題製作展 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 11 | 辦理資訊科技生涯規劃講座二 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 12 | 辦理商經科專題製作相關活動 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 13 | 電子商務教室安裝讀卡機 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 14 | 電子商務教室安裝電子控制器 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 15 | 第10電腦教室教室安裝捲簾及鋁門窗封 | | 符合進度 | | | 績效良好 |
| 16 | 購買商經科特色專業教室用折疊椅 | | 符合進度 | | | 績效良好 |

**一、辦理廣設科高三新一代設計展校外教學**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月19日（五） 08：20~12：20 | | | | | |
| 實施地點 | 臺北市世貿1館與3館 | | | | | |
| 對象 | 高三3個班共116位學生、本科老師8位(高二老師校外教學除外)、學科導師3位。科主任帶隊，課堂時間由任課老師協助，導師與科裡老師利用空堂前往指導與了解。 | | | | | |
| 科主任 | 邱玉欽 | **聯絡電話** | 2831-3114#541 | | E-mail | qchin@slhs.tp.edu.tw |
| 交通 | 自行搭乘大眾交通運輸。 | | | | | |
| **IMG_6875-2** | | | | **IMG_6872-2** | | |
| **IMG_6880-2** | | | | IMG_6903-2 | | |
| **IMG_7047-2** | | | | **IMG_7091-2** | | |
| 因新一代設計展為設計人的一大盛事，該展覽展出全台大專院校設計科系學生作品；透過此活動與科裡老師現場說明，能使高三學生對校系有所了解，作為升學選擇參考、能豐富統測後學習、增加推甄設計實力；也透過此活動，使本科學科導師，更了解設計進而能協助學生，辦理此活動。 | | | | | | |

**二、辦理商管群高三台科大參訪**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月19日 | |
| 實施地點 | 台科大 | |
| 實施主題 | 商管群高三台科大參訪 | |
| 申請人 | 劉敏慧 | |
| 活動圖片及文字說明 | | |
|  | |  |
|  | | |
| 台科大管學院院長鑾斌、工管系系主任致詞 | | |

**三、辦理商經高三企業參訪**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月15日 | 實施時間 | | |  |
| 實施地點 | 桃園遠雄自由貿易港倉庫 | | | | |
| 實施主題 | 商經高三企業參訪 | | | | |
| 申請人 | 劉敏慧 | |  | |  |
| 活動圖片及文字說明 | | | | | |
|  | | | |  | |
|  | | | | | |
| **遠雄自由貿易港董事長致詞** | | | | | |

**四、參加2017全國高中職暨大專院創意APP專題競賽**

|  |  |
| --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月14日（五） 08：20~12：20 |
| 實施地點 | 嶺東科大 |
| 實施主題 | 2017全國高中職暨大專院創意APP專題競賽 |
| S__3506238 | |
| S__3506237 | |

**五、辦理資訊科技生涯規劃講座一**

|  |  |
| --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月8日（一）10：20~12：10 |
| 實施地點 | 五樓第二會議室 |
| 實施主題 | 辦理資訊科技生涯規劃講座 |
| 講師 | 邱碧珠老師 |
| S__3506240 | |

**六、辦理大學發展未來講座**

|  |  |
| --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月9日（二）10：20~12：10 |
| 實施地點 | 五樓第二會議室 |
| 實施主題 | 辦理大學發展未來講座 |
| 講師 | 徐必大主任 |
| S__3506241 | |

**七、辦理大學學科發展現況講座**

|  |  |
| --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月15日（一）10：20~12：10 |
| 實施地點 | 五樓第二會議室 |
| 實施主題 | 辦理大學學科發展現況講座 |
| 講師 | 翁英傑主任 |
| S__3506243 | |

**八、辦理國家資訊發展現況講座**

|  |  |
| --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月16日（二）10：20~12：10 |
| 實施地點 | 五樓第二會議室 |
| 實施主題 | 辦理國家資訊發展現況講座 |
| 講師 | 洪大為教授 |
| S__3506246 | |

**九、辦理資訊科技生涯規劃講座二**

|  |  |
| --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月17日（三）10：20~12：10 |
| 實施地點 | 五樓第二會議室 |
| 實施主題 | 辦理資訊科技生涯規劃講座二 |
| 講師 | 邱碧珠老師 |
| S__3506247 | |

**十、辦理廣設科高三專題製作展**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月16日（二）~5月31日（三） | | | | | |
| 實施地點 | 晴光走廊（和平樓一樓） | | | | | |
| 對象 | 全校有興趣的教師及學生均可參觀 | | | | | |
| 科主任 | 邱玉欽 | **聯絡電話** | 2831-3114#541 | | E-mail | qchin@slhs.tp.edu.tw |
| 展出主題 | 高三專題製作展 | | | | | |
| 主持人 | 邱玉欽 | | | 指導老師 | 全體廣設科教師 | |
|  | | | | | | |
| 1.開幕現況 | | | | | | |
| IMG_6663-2 | | | | IMG_6668-2 | | |
| IMG_6672-2 | | | | IMG_6696-2 | | |
| IMG_6724-2 | | | | IMG_6730-2 | | |
| IMG_6756-2 | | | | IMG_6757-2 | | |
| IMG_6803-2 | | | | **IMG_6768-2** | | |
| IMG_6748-2 | | | | IMG_6812-2 | | |
| 2.展出狀況 | | | | | | |
| IMG_6788-2 | | | | IMG_6789-2 | | |
| IMG_6792-2 | | | | IMG_6787-2 | | |
| IMG_6781-2 | | | | IMG_6763-2 | | |
| 一、活動目的  為豐富本校設計活動，展現本校特色教學，展現學生一年來專題製作作品與校外競賽獲獎成果，也使學生有作品相互欣賞觀摩機會，辦理此活動。  二、活動內容  展出作品：平面設計類、立體造形類、空間設計類、數位影音類、創意組，類共5類29組優秀作品。 | | | | | | |

**十一、辦理商經科專題製作相關活動**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 | 106年5月 | 實施時間 | |  |
| 實施地點 |  | | | |
| 實施主題 | 辦理商經科專題製作相關活動 | | | |
| 主持人 | 劉敏慧 | | | |
| 活動圖片及文字說明 | | | | |
|  | | |  | |

感恩校長、行政團隊及教師團隊的通力合作及協助。第3期領先計畫的總成果發表預計於10/28(六)舉行，發表形式及內容的準備如下:

(一)3分鐘左右的成果影片；(二)行政與教學發表座談；(三)成果海報展

示。